**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

«Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

**«НАДЕЖДА»**

188561, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 10а, тел. 42-942

**П Р И К А З**

«02» июня 2021 № 34

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**ЛОГБУ Сланцевский ЦСО «Надежда»**

**по исполнению государственного задания в 2021 году**

В целях исполнения Государственного задания на 2021 год, утвержденного распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 30.12.2020 года № 874

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты»)ЛОГБУ Сланцевский ЦСО «Надежда»по исполнению государственного задания в 2021 году (далее – План), согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане:

2.1.представить перечень мероприятий по реализации пунктов Плана на 2021 год в срок до 15 июня 2021 года;

2.2. ежемесячно предоставлять информацию о выполнении работ Плана мероприятий не позднее последнего числа месяца.

3. Разместить План мероприятий на официальном сайте учреждения.

4. Документоведу ознакомить с настоящим приказом сотрудников учреждения, ответственных за исполнение Плана мероприятий, под роспись.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора Д.А.Подольский

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ЛОГБУ

«Сланцевский ЦСО «Надежда»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(приложение)

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**ЛОГБУ Сланцевский ЦСО «Надежда»**

**по исполнению государственного задания в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Меры по достижению показателя | Срок реализации | Ответственный за реализацию |
| **Предоставление социального обслуживания в стационарной форме** | | | |
| Показатель объема: численность граждан, получивших социальные услуги (плановое значение 15 человек) | | | |
| 1 | Проведение встреч с сельскими жителями, общественными организациями (ветеранов войны и труда, обществом слепых, обществом инвалидов) для информирования о деятельности стационарного отделения | 1 раз в квартал | Заведующая стационарным отделением с временным проживанием для совершеннолетних граждан  Варзина Н.А. |
| 2 | Размещение информационных листков об отделении и услугах в Сланцевской межрайонной больнице, МФЦ, Сланцевском филиале центра социальной защиты населения, Фонде социального страхования, в почтовых отделениях, Кингисеппском филиале центра социальной защиты населения, ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» | Сентябрь |
| 3 | Проведение Дня открытых дверей Центра с информацией об отделении, о технологиях социального обслуживания «Домой без преград», «Университет третьего возраста», «Школа здоровья», о работе Пункта проката, с проведением творческих мастер классов факультетов УТВ | Сентябрь (при условии выхода из «красной зоны») | Заместитель директораБесчастная В.М. |
| Показатель качества: Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги (плановое значение 100%) | | | |
| 1 | Размещение информации о вакансиях на официальном сайте учреждения, в группе учреждения ВКонтакте | Июнь | Специалист по кадрам  Рябинина И.Н. |
| 2 | Актуализация информации о вакансиях учреждения в Центре занятости населения | Июнь |
| 3 | Взаимодействие со Сланцевской межрайонной больницей в вопросе замещения вакантных должностей врача-терапевта и медицинской сестры | Май |
| Показатель качества: Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) плановое значение 100%, не мене 4 мероприятий) | | | |
| 1 | Проведение профессиональных, обучающих мероприятий для сотрудников | 1 раз в месяц | Заведующая стационарным отделением с временным проживанием для совершеннолетних граждан  Варзина Н.А. |
| 2 | Проведение мероприятий по внутреннему контролю оказания социальных услуг | Ежемесячно |
| 3 | Организация занятий нового факультета Университета третьего возраста – факультета живописи | Еженедельно | Инструктор по трудотерапии Беляков А.В. |
| 4 | Анкетирование, опрос граждан о качестве оказания услуг | 1 раз в квартал | Заведующая стационарным отделением с временным проживанием для совершеннолетних граждан  Варзина Н.А. |
| Показатель качества: Доступность получения социальных услуг в организации (плановое значение 100%) | | | |
| 1 | Обучение и инструктирование сотрудников Учреждения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других мало мобильных граждан здания и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Август | Заведующая стационарным отделением с временным проживанием для совершеннолетних граждан  Варзина Н.А. |
| 2 | Осуществление контроля соблюдения требований по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам Учреждения | Сентябрь | Заместитель директора  Бесчастная В.М. |
| **Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме** | | | |
| Показатель объема: численность граждан, получивших социальные услуги (плановое значение 48 человек) | | | |
| 1 | Проведение встреч с сельскими жителями, общественными организациями (ветеранов войны и труда, обществом слепых, обществом инвалидов) для информирования о деятельности стационарного отделения | 1 раз в квартал | Заведующая реабилитационным отделением с дневным пребыванием  Варзина Н.А. |
| 2 | Размещениеинформационных листков об отделении и услугах в Сланцевской межрайонной больнице, МФЦ, Сланцевском филиале центра социальной защиты населения, Фонде социального страхования, почтовых отделениях | Сентябрь |
| 3 | Проведение Дня открытых дверей Центра с информацией об отделении, о технологиях социального обслуживания «Домой без преград», «Университет третьего возраста», «Школа здоровья», о работе Пункта проката, с проведением творческих мастер классов факультетов УТВ | Сентябрь (при условии выхода из «красной зоны») | Заместитель директора  Бесчастная В.М. |
| Показатель качества: Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги (плановое значение 100%) | | | |
| 1 | Размещение информации о вакансиях на официальном сайте учреждения, в группе учреждения ВКонтакте | Июнь | Специалист по кадрам  Рябинина И.Н. |
| 2 | Актуализация информации о вакансиях учреждения в Центре занятости населения | Июнь |
| 3 | Взаимодействие со Сланцевской межрайонной больницей в вопросе замещения вакантных должностей врача-терапевта и медицинской сестры | Май |
| Показатель качества: Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) плановое значение 100%, не мене 4 мероприятий) | | | |
| 1 | Проведение профессиональных, обучающих мероприятий для сотрудников | 1 раз в месяц | Заведующая реабилитационным отделением с дневным пребыванием  Варзина Н.А. |
| 2 | Проведение мероприятий по внутреннему контролю оказания социальных услуг | Ежемесячно |
| 3 | Организация занятий нового факультета Университета третьего возраста – факультета живописи | Еженедельно | Инструктор по трудотерапии Беляков А.В. |
| 4 | Анкетирование, опрос граждан о качестве оказания услуг | 1 раз в квартал | Заведующая реабилитационным отделением с дневным пребыванием  Варзина Н.А. |
| Показатель качества: Доступность получения социальных услуг в организации (плановое значение 100%) | | | |
| 1 | Обучение и инструктирование сотрудников Учреждения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других мало мобильных граждан здания и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Август | Заведующая реабилитационным отделением с дневным пребыванием  Варзина Н.А. |
| 2 | Осуществление контроля соблюдения требований по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам Учреждения | Сентябрь |
| **Показатели социального обслуживания на дому** | | | |
| Показатель объема: численность граждан, получивших социальные услуги (плановое значение 263 человека) | | | |
| 1 | Проведение встреч с сельскими жителями, общественными организациями (ветеранов войны и труда, обществом слепых, обществом инвалидов) для информирования о деятельности отделения | 1 раз в квартал | Заведующие отделениями социального обслуживания на дому № 1 и № 2 Калугина Е.Л., Николашева Л.Н. |
| 2 | Размещениеинформационных листков об отделении и услугах в Сланцевской межрайонной больнице, МФЦ, Сланцевском филиале центра социальной защиты населения, Фонде социального страхования, почтовых отделениях | Сентябрь |
| 3 | Проведение Дня открытых дверей Центра с информацией об отделении, о технологиях социального обслуживания «Домой без преград», «Университет третьего возраста», «Школа здоровья», о работе Пункта проката, с проведением творческих мастер классов факультетов УТВ | Сентябрь (при условии выхода из «красной зоны») | Заместитель директора  Бесчастная В.М. |
| Показатель качества: Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги (плановое значение 100%) | | | |
| 1 | Размещение информации о вакансиях в группе учреждения ВКонтакте | Июнь | Специалист по кадрам  Рябинина И.Н. |
| 2 | Актуализация информации о вакансиях учреждения в Центре занятости населения | Июнь |
| Показатель качества: Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) плановое значение 100%, не мене 4 мероприятий) | | | |
| 1 | Проведение профессиональных, обучающих мероприятий для сотрудников | 1 раз в месяц | Заведующие отделениями социального обслуживания на дому № 1 и № 2  Калугина Е.Л., Николашева Л.Н. |
| 2 | Проведение мероприятий по внутреннему контролю оказания социальных услуг | Ежемесячно |
| 3 | Переподготовка сотрудников с присвоением квалификации «социальный работник» | Июль | Специалист по кадрам  Рябинина И.Н. |
| 4 | Анкетирование, опрос граждан о качестве оказания услуг | 1 раз в квартал | Заведующая стационарным отделением с временным проживанием для совершеннолетних граждан |
| Показатель качества: Доступность получения социальных услуг в организации (плановое значение 100%) | | | |
| 1 | Обучение и инструктирование сотрудников Учреждения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других мало мобильных граждан здания и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Август | Заведующие отделениями социального обслуживания на дому № 1 и № 2  Калугина Е.Л., Николашева Л.Н. |